## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03
|  |  |  | 160 | 154 | 148 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 112 | 106 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 160 | 2019-04-06: 160; 2019-04-07: 159; 2019-04-08: 147; 2019-04-09: 144; 2019-04-10: 143; 2019-04-11: 135; 2019-04-12: 134; 2019-04-13: 131; 2019-04-14: 127; 2019-04-15: 123; 2019-04-16: 124; 2019-04-17: 124; 2019-04-18: 118; 2019-04-19: 114 | Remaining Hrs (Total)
Game Of Thrones war | Observer for all scores and unit selection | Karthik | 20 | 2019-04-06: 20; 2019-04-07: 20; 2019-04-08: 18; 2019-04-09: 16; 2019-04-10: 16; 2019-04-11: 16; 2019-04-12: 16; 2019-04-13: 16; 2019-04-14: 16; 2019-04-15: 14; 2019-04-16: 16; 2019-04-17: 16; 2019-04-18: 16; 2019-04-19: 16
| Game States | Abhilash | 30 | 2019-04-06: 30; 2019-04-07: 30; 2019-04-08: 28; 2019-04-09: 28; 2019-04-10: 28; 2019-04-11: 26; 2019-04-12: 26; 2019-04-13: 24; 2019-04-14: 24; 2019-04-15: 24; 2019-04-16: 24; 2019-04-17: 24; 2019-04-18: 24; 2019-04-19: 24
| Assets Gathering | Vignesh | 10 | 2019-04-06: 10; 2019-04-07: 10; 2019-04-08: 8; 2019-04-09: 8; 2019-04-10: 8; 2019-04-11: 8; 2019-04-12: 8; 2019-04-13: 8; 2019-04-14: 8; 2019-04-15: 8; 2019-04-16: 8; 2019-04-17: 8; 2019-04-18: 8; 2019-04-19: 6
| Strategy for Game modes | Vignesh | 30 | 2019-04-06: 30; 2019-04-07: 30; 2019-04-08: 30; 2019-04-09: 30; 2019-04-10: 30; 2019-04-11: 30; 2019-04-12: 30; 2019-04-13: 30; 2019-04-14: 30; 2019-04-15: 30; 2019-04-16: 30; 2019-04-17: 30; 2019-04-18: 28; 2019-04-19: 26
| Factory for all actors in game | Kavya | 40 | 2019-04-06: 40; 2019-04-07: 40; 2019-04-08: 40; 2019-04-09: 40; 2019-04-10: 40; 2019-04-11: 40; 2019-04-12: 40; 2019-04-13: 40; 2019-04-14: 40; 2019-04-15: 40; 2019-04-16: 40; 2019-04-17: 40; 2019-04-18: 36; 2019-04-19: 36
Additional Features | Animation assets | Karthik | 10 | 2019-04-06: 10; 2019-04-07: 9; 2019-04-08: 8; 2019-04-09: 7; 2019-04-10: 6; 2019-04-11: 5; 2019-04-12: 4; 2019-04-13: 3; 2019-04-14: 2; 2019-04-15: 1; 2019-04-16: 1; 2019-04-17: 1; 2019-04-18: 1; 2019-04-19: 1
| Write documentation | Abhilash | 10 | 2019-04-06: 10; 2019-04-07: 10; 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 5; 2019-04-12: 5; 2019-04-13: 5; 2019-04-14: 2; 2019-04-15: 1; 2019-04-16: 0; 2019-04-17: 0; 2019-04-18: 0; 2019-04-19: 0
| Documentation | Karthik | 10 | 2019-04-06: 10; 2019-04-07: 10; 2019-04-08: 5; 2019-04-09: 5; 2019-04-10: 5; 2019-04-11: 5; 2019-04-12: 5; 2019-04-13: 5; 2019-04-14: 5; 2019-04-15: 5; 2019-04-16: 5; 2019-04-17: 5; 2019-04-18: 5; 2019-04-19: 5
Team:
Karthik | 10 hours / Week
Vignesh | 10 hours / Week
Kavya | 10 hours / Week
Abhilash | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 160