## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03
|  |  |  | 160 | 154 | 148 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 112 | 106 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 160 | 160 | 159 | 153 | 148 | 145 | 140 | 130 | 121 | 114 | 112 | 110 | 104 | 100 | 98 | 86 | 77 | 66 | 60 | 55 | 48 | 43 | 34 | 30 | 25 | 19 | 14 | 5 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Game Of Thrones war | Observer for all scores and unit selection | Karthik | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Game States | Abhilash | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
| Assets Gathering | Vignesh | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
| Strategy for Game modes | Vignesh | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Visitor for Wall health | Kavya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Factory Pattern and activity diagram | Kavya | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Additional Features | Animation assets | Karthik | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Write documentation | Abhilash | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Documentation | Karthik | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0
Team:
Karthik | 10 hours / Week
Vignesh | 10 hours / Week
Kavya | 10 hours / Week
Abhilash | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 160